О внесении изменений в постановление   администрации

от 12.10.2015 г. № 526 «Об утверждении муниципальной

Программы «Развитие образования в ЗАТО Шиханы

на 2015-2017 годы»

В  соответствии Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, постановляю:

- Внести изменения в постановление администрации от 12.10.2015 г. № 526 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы», утвердив муниципальную программу «Развитие образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте ЗАТО Шиханы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления.

Глава  ЗАТО Шиханы                                                                   А.Е. Татаринов

Приложение к постановлению                главы ЗАТО Шиханы

от «08»____06_______ 2017 г. №310

«Развитие образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида», МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области», МБУДО «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы», МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы», МОУ ДОД «ДДТиД ЗАТО Шиханы» |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы 2. Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы 3. Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Рост доступности и качества, дошкольного, общего и дополнительного образования на территории ЗАТО Шиханы Саратовской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное дошкольное образование. 2. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное общее образование. 3. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное дополнительное образование. |
| Целевые показатели муниципальной программы | доля детей от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу доля детей от 7 до 18 лет, получающих общую образовательную услугу доля детей от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования размер заработной платы педагогов дополнительного образования относительно фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2017 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансирования Программы составляет 265 009,6тыс. рублей, в том числе по годам: 2015; 2016; 2017. Всего; 90 097,8; 87 109,5; 87 802,3. Местный бюджет; 35 783,8; 31 690,3; 32 240,0. Областной бюджет (прогнозно); 54 314,0; 55 419,2; 55 561,7. Внебюджет (прогнозно); -; -; 0,6. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение количества детей, получающих качественное дошкольное, общее и дополнительное образование. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В настоящее время основными проблемами в сфере образования являются:

1. развитие сети образовательных учреждений, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

2. создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов и модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации обучающихся.

Муниципальная программа представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение приоритетных целей и решение задач, стоящих перед системой образования ЗАТО Шиханы в 2015 – 2017 годах.

Реализация муниципальной программы позволит устранить ряд проблем, существующих в муниципальной системе образования, решить задачи, позволяющие достигнуть целей развития, с учетом приоритетов модернизации российского образования и основных аспектов развития ЗАТО Шиханы.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации

Основной целью Программы является рост доступности и качества, дошкольного, общего и дополнительного образования на территории ЗАТО Шиханы Саратовской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Задачи Программы:

1. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное дошкольное образование.

2. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное общее образование.

3. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное дополнительное образование.

Программа реализуется с 2015 по 2017 год.

Раздел III. Анализ рисков связанных с реализацией Программы

1. Риски, связанные с финансированием Программы в неполном объеме.

2. Заболеваемость детей, и, как следствие, пропуск занятий.

3. Нехватка педагогов в общеобразовательном учреждении.

Раздел IV. Расчет целевых показателей Программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя | Источник данных для расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | доля детей от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу | Д/В х 100%, где Д – число детей от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, В – общее число детей от 1 до 7 лет, проживающих в ЗАТО Шиханы | Данные МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» |
| 2. | доля детей от 7 до 18 лет, получающих общую образовательную услугу | Ш/В х 100%, где Ш – число детей от 7 до 18 лет, получающих общую образовательную услугу, В – общее число детей от 7 до 18 лет, проживающих в ЗАТО Шиханы | Данные МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» |
| 3. | доля детей от 5 до 18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию | М/В х 100%, где М – число детей от 5 до 18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию, В – общее число детей от 5 до 18 лет, проживающих в ЗАТО Шиханы | Данные МБУДО «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы», МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы», МОУ ДОД «ДДТ и Д ЗАТО Шиханы |
| 4. | размер заработной платы педагогов дополнительного образования относительно фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области | Начисленная заработная плата педагогических работников за месяц/количество педагогов/среднюю заработную плату учителей по Саратовской области х 100% | Данные МКУ «ЗАТО Шиханы Ц.Б.» |

Раздел V. Контроль за исполнением Программы

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы» МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида», МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области», МБУДО «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы», МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы», МОУ ДОД «ДДТ и Д ЗАТО Шиханы» предоставляют ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию (отчет о реализации Программы) о ходе выполнения Программы в МКУ «Управление образования, культуры  спорта ЗАТО Шиханы».

Сведения о целевых показателях муниципальной программы

«Развитие образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год (оценка) 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| - Развитие образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Развитие системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля детей от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу | % | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 2. Развитие системы общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля детей от 7 до 18 лет, получающих общую образовательную услугу | % | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 3. Развитие системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительную образовательную услугу по программам дополнительного образования | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 3.2 | размер заработной платы педагогов дополнительного образования относительно фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области | % | - | - | - | 95 |

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

| N п/п | Номер и наименование мероприятия, наименование ВЦП | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление и обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | 2015 | 2017 | Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании | Социальный взрыв | 1.1 |
| 1.2 | Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | 2015 | 2017 | Обеспечение здорового питания и надлежащего присмотра за воспитанниками | Отравление некачественной пищей | 1.1 |
| 1.3 | Повышение уровня безопасности дошкольной образовательной организации | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | 2017 | 2017 | Обеспечение пожарной безопасности организации | Возникновение пожарной ситуации | 1.1 |
| 1.4 | Обслуживание программного обеспечения электронного комплектования детей в дошкольной образовательной организации | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | 2015 | 2017 | Регулирование направления детей в образовательную организацию | Ухудшение качества обслуживания населения | 1.1 |
| 1.5 | Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной организации | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | 2017 | 2017 | Качественное предоставление образовательной и воспитательной услуги | Отсутствие положительной результативности в образовательной и воспитательной деятельности образовательной организации | 1.1 |
| 1.6 | Капитальный ремонт дошкольной образовательной организации | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | 2017 | 2017 | Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании | Разрушение здания | 1.1 |
| 1.7 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | 2015 | 2017 | Улучшение благосостояния семей, дети которых посещают образовательную организацию | Ухудшение благосостояния семей, дети которых посещают образовательную организацию | 1.1 |
| Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» | 2015 | 2017 | Реализация конституционного права ребенка на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Социальный взрыв | 2.1 |
| 2.2 | Организация питания обучающихся | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» | 2015 | 2017 | Своевременное обеспечение учащихся горячим питанием | Причинение вреда здоровью детей | 2.1 |
| 2.3 | Мероприятия по проведению капитального ремонта (замена деревянных окон, установка приточной системы) | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» | 2017 | 2017 | Создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса | Обветшание здания | 2.1 |
| 2.4 | Перевозка обучающихся при подготовке и проведении ГИА | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | 2015 | 2017 | Своевременная доставка детей к пункту проведения ГИА | Срыв сдачи ГИА | 2.1 |
| Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация обучения по программам дополнительного образования | МБУДО «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы», МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы», МОУ ДОД «ДДТ и Д ЗАТО Шиханы» | 2015 | 2017 | Реализация творческих способностей детей, укрепление здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни организация досуга детей, возможность самореализации и самовыражения | Неорганизованность досуга детей, приобщение к вредным привычкам | 3.1 |
| 3.2 | Замена одежды сцены МОУ ДОД «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы» | МБУДО «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы» | 2017 | 2017 | Безопасность проведения мероприятий | Уменьшение количества зрителей и участников мероприятий; причинение вреда имуществу МОУ ДОД «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы» | 3.1 |
| 3.3 | Проведение капитального ремонта в учреждениях дополнительного образования | МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы» | 2016 | 2017 | Обеспечение комфортных и безопасных занятий | Обветшание здание, причинение вреда здоровью детей | 3.1 |
| 3.4 | Обновление необходимого оборудования для проведения учебно-тренировочных занятий | МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы» | 2016 | 2017 | Более эффективные учебно-тренировочные занятия | Менее эффективные учебно-тренировочные занятия | 3.1 |
| 3.5 | Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | МБУДО «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы», МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы» | 2017 | 2017 | Повышение заработной платы педагогов дополнительного образования | Невыполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 3.1 |
| Иные мероприятия в сфере образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Функционирование МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | 2015 | 2017 | Своевременная выдача заработной платы, оплата необходимых расходов | Невозможность функционирования учреждения | 1.1, 2.1, 3.1 |
| 4.2 | Участие в областных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах в сфере образования | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | 2015 | 2017 | Своевременная доставка участников областных соревнований или конкурсов | Невозможность участия в областных соревнованиях или конкурсах | 1.1, 2.1, 3.1 |
| 4.3 | Городские мероприятия сферы образования | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | 2015 | 2017 | Своевременная организация и проведение городских мероприятий | Срыв проведения городских мероприятий | 1.1, 2.1, 3.1 |
| 4.4 | Предоставление служебного жилья педагогам образовательных организаций | Администрация ЗАТО Шиханы | 2017 | 2017 | Привлечение молодых специалистов, повышение качества образования | Снижение качества образования | 1.1, 2.1, 3.1 |

Сведения  об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |  | всего | 265 009,6 | 90 097,8 | 87 109,5 | 87 802,3 |
|  |  | местный бюджет | 99 714,1 | 35 783,8 | 31 690,3 | 32 240,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 165 294,9 | 54 314,0 | 55 419,2 | 55 561,7 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,6 | - | - | 0,6 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | всего | 8 705,5 | 2 963,6 | 2 751,7 | 2 991,2 |
|  |  | местный бюджет | 5 383,5 | 1 794,9 | 1 630,3 | 1 959,3 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3 322,0 | 1 168,7 | 1 121,4 | 1 031,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | всего | 120 957,1 | 40 899,9 | 40 536,1 | 39 521,1 |
|  |  | местный бюджет | 45 092,8 | 16 524,5 | 14 467,2 | 14 101,1 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 75 864,3 | 24 375,4 | 26 068,9 | 25 420,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» | всего | 98 987,2 | 33 824,7 | 32 376,6 | 32 785,9 |
|  |  | местный бюджет | 13 482,8 | 5 054,8 | 4 147,7 | 4 280,3 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 85 504,4 | 28 769,9 | 28 228,9 | 28 505,6 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | МБУДО «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы» | всего | 19 203,7 | 6 163,7 | 6 044,8 | 6 995,2 |
|  |  | местный бюджет | 18 599,5 | 6 163,7 | 6 044,8 | 6 391,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 604,2 | 0,0 | 0,0 | 604,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,6 | - | - | 0,6 |
|  | МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы» | всего | 16 279,9 | 5 371,3 | 5 400,3 | 5 508,3 |
|  |  | местный бюджет | 16 279,9 | 5 371,3 | 5 400,3 | 5 508,3 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | МБУДО «ДДТ и Д ЗАТО Шиханы» | всего | 874,6 | 874,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 874,6 | 874,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы» | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида», МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | всего | 124 186,3 | 42 032,6 | 41 631,0 | 40 522,7 |
|  |  | местный бюджет | 45 139,4 | 16 535,3 | 14 487,0 | 14 117,1 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 79 046,9 | 25 497,3 | 27 144,0 | 26 405,6 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы» | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области», МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | всего | 99 530,2 | 33 994,8 | 32 551,9 | 32 983,5 |
|  |  | местный бюджет | 13 886,4 | 5 178,1 | 4 276,7 | 4 431,6 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 85 643,8 | 28 816,7 | 28 275,2 | 28 551,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы» | МБУДО «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы», МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы», МОУ ДОД «ДДТ и Д ЗАТО Шиханы» | всего | 36 358,8 | 12 409,6 | 11 445,1 | 12 504,1 |
|  |  | местный бюджет | 35 754,0 | 12 409,6 | 11 445,1 | 11 899,3 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 604,2 | 0,0 | 0,0 | 604,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,6 | - | - | 0,6 |
| Функционирование МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | всего | 4 613,3 | 1 535,7 | 1 421,5 | 1 657,1 |
|  |  | местный бюджет | 4 613,3 | 1 535,7 | 1 421,5 | 1 657,1 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Участие в областных конкурсах в сфере образования | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | всего | 195,0 | 70,1 | 40,0 | 84,9 |
|  |  | местный бюджет | 195,0 | 70,1 | 40,0 | 84,9 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Городские мероприятия сферы образования | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | всего | 125,0 | 55,0 | 20,0 | 50,0 |
|  |  | местный бюджет | 125,0 | 55,0 | 20,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

«Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» |
| Соисполнители подпрограммы | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» |
| Цели подпрограммы | Реализация права детей на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. |
| Задачи подпрограммы | Развитие дошкольной образовательной организации, его инфраструктуры и материально-технической базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного образования детей; создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов; модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся. |
| Целевые показатели подпрограммы | доля детей от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2017 г.г. |
| Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | 2015; 2016; 2017. Всего; 42 032,6; 41 631,0; 40 522,7. Местный бюджет; 16 535,3; 14 487,0; 14 117,1. Областной бюджет (прогнозно); 25 497,3; 27 144,0; 26 405,6. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение общедоступности качественного дошкольного образования |

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

«Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

| N п/п | Номер и наименование мероприятия, наименование ВЦП | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление и обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | 2015 | 2017 | Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании | Социальный взрыв | 1.1 |
| 2 | Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | 2015 | 2017 | Обеспечение здорового питания и надлежащего присмотра за воспитанниками | Отравление некачественной пищей | 1.1 |
| 3 | Повышение уровня безопасности дошкольной образовательной организации | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | 2017 | 2017 | Обеспечение пожарной безопасности организации | Возникновение пожарной ситуации | 1.1 |
| 4 | Обслуживание программного обеспечения электронного комплектования детей в дошкольной образовательной организации | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | 2015 | 2017 | Регулирование направления детей в образовательную организацию | Ухудшение качества обслуживания населения | 1.1 |
| 5 | Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной организации | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | 2017 | 2017 | Качественное предоставление образовательной и воспитательной услуги | Отсутствие положительной результативности в образовательной и воспитательной деятельности образовательной организации | 1.1 |
| 6 | Капитальный ремонт дошкольной образовательной организации | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | 2017 | 2017 | Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании | Разрушение здания | 1.1 |
| 7 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | 2015 | 2017 | Улучшение благосостояния семей, дети которых посещают образовательную организацию | Ухудшение благосостояния семей, дети которых посещают образовательную организацию | 1.1 |

Сведения  об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы

«Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017годы»

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие системы дошкольного образования |  | всего | 124 186,3 | 42 032,6 | 41 631,0 | 40 522,7 |
|  |  | местный бюджет | 45 139,4 | 16 535,3 | 14 487,0 | 14 117,1 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 79 046,9 | 25 497,3 | 27 144,0 | 26 405,6 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | всего | 122 274,1 | 40 899,9 | 40 536,1 | 39 521,1 |
|  |  | местный бюджет | 46 409,8 | 16 524,5 | 14 467,2 | 14 101,1 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 75 864,3 | 24 375,4 | 26 068,9 | 25 420,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | всего | 3 229,2 | 1 132,7 | 1 094,9 | 1 001,6 |
|  |  | местный бюджет | 46,6 | 10,8 | 19,8 | 16,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3 182,6 | 1 121,9 | 1 075,1 | 985,6 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | всего | 74 977,7 | 24 113,1 | 25 737,5 | 25 127,1 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 74 977,7 | 24 113,1 | 25 737,5 | 25 127,1 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | всего | 45 579,2 | 16 786,8 | 14 798,6 | 13 993,8 |
|  |  | местный бюджет | 44 692,6 | 16 524,5 | 14 467,2 | 13 700,9 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 886,6 | 262,3 | 331,4 | 292,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Повышение уровня безопасности дошкольной образовательной организации | МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» | всего | 400,2 | 0,0 | 0,0 | 400,2 |
|  |  | местный бюджет | 400,2 | 0,0 | 0,0 | 400,2 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Обслуживание программного обеспечения электронного комплектования детей в дошкольной образовательной организации | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | всего | 46,6 | 10,8 | 19,8 | 16,0 |
|  |  | местный бюджет | 46,6 | 10,8 | 19,8 | 16,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | всего | 3 182,6 | 1 121,9 | 1 075,1 | 985,6 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3 182,6 | 1 121,9 | 1 075,1 | 985,6 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

Сводные показатели

прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и  (или) иными

некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим

и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

по подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

| Наименование | Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| - I. За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |
| Питание детей из малоимущих, социально-опасных семей, родители инвалиды 1 или 2 группы, количество дето-дней | 5 445 | - | - | 228,3 | - | - |
| Питание детей из многодетных семей | 6 617 | - | - | 277,4 | - | - |
| Питание детей, оставшихся без попечения родителей и дети-инвалиды | 793 | - | - | 65,7 | - | - |
| Питание детей, не пользующихся льготами | 46 894 | - | - | 701,0 | - | - |
| Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, количество месяцев | 12 | - | - | 15 252,1 | - | - |
| Присмотр и уход |  |  |  |  |  |  |
| Дети от 1 года до 3 лет, за исключением льготных категорий, человек | - | 105 | 99 | - | 3 826,6 | 3 361,3 |
| Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 1 до 3 лет, человек |  | 0 | 3 |  |  | 101,9 |
| Дети от 3 до 8 лет, за исключением льготных категорий, человек | - | 261 | 270 | - | 9 512,0 | 9 167,0 |
| Дети-инвалиды, человек | - | 2 | 0 | - | 72,9 | 0,0 |
| Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет, человек | - | 2 | 1 | - | 72,9 | 33,9 |
| Итого за счет средств местного бюджета | х | х | х | 16 524,5 | 13 484,4 | 12 664,1 |
| - II. За счет целевых средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| - Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление дошкольного образования в оздоровительных группах детям в возрасте от 1 до 3 лет со средним числом нахождения воспитанника в день 12 ч, количество воспитанников | 16 | - | - | 1 679,0 | - | - |
| Предоставление дошкольного образования в общеразвивающих группах детям в возрасте от 1 до 3 лет со средним числом нахождения воспитанника в день 12 ч, количество воспитанников | 88 | - | - | 5 174,4 | - | - |
| Предоставление дошкольного образования в общеразвивающих группах детям в возрасте от 3 до 7 лет со средним числом нахождения воспитанника в день 12 ч), количество воспитанников | 135 | - | - | 5 967,0 | - | - |
| Предоставление дошкольного образования в логопедических группах детям в возрасте от 3до 7лет со средним числом нахождения воспитанника в день 12 ч, количество воспитанников | 67 | - | - | 6 787,1 | - | - |
| Предоставление дошкольного образования в оздоровительных группах детям в возрасте от 3 до 7лет со средним числом нахождения воспитанника в день 12 ч, количество воспитанников | 64 | - | - | 4 505,6 | - | - |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| Обучающиеся за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов от 1 года до 3 лет, человек | - | 105 | 100 | - | 8 225,0 | 6 763,6 |
| Обучающиеся за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов от 3 до 8 лет, человек | - | 263 | 273 | - | 16 707,0 | 17 102,8 |
| Обучающиеся дети-инвалиды от 3 до 8 лет | - | 2 | 0 | - | 202,5 | 0,0 |
| Итого за счет целевых средств: | х | х | х | 24 375,4 | 25 134,5 | 23 866,4 |
| Всего по подпрограмме: | х | х | х | 40 899,9 | 38 618,8 | 36 530,5 |

«Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие системы общего образования ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» |
| Соисполнители подпрограммы | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» |
| Цели подпрограммы | Реализация права детей на качественное и доступное общее образование, которое обеспечивает развитие личности ребенка и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования |
| Задачи подпрограммы | Создание оптимальных условий для получения общего образования |
| Целевые показатели подпрограммы | доля детей от 7 до 18 лет, получающих общую образовательную услугу |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2017 годы |
| Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | 2015; 2016; 2017. Всего; 33 994,8; 32 551,9; 32 983,5. Местный бюджет; 5 178,1; 4 276,7; 4 431,6. Областной бюджет (прогнозно); 28 816,7; 28 275,2; 28 551,9. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение общедоступности качественного общего образования |

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

«Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

| N п/п | Номер и наименование мероприятия, наименование ВЦП | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» | 2015 | 2017 | Реализация конституционного права ребенка на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Социальный взрыв | 2.1 |
| 2 | Организация питания обучающихся | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» | 2015 | 2017 | Своевременное обеспечение учащихся горячим питанием | Снижение уровня здоровья детей | 2.1 |
| 3 | Проведение капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» | 2017 | 2017 | Создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса | Обветшание здания | 2.1 |
| 4 | Перевозка обучающихся при подготовке и проведению ГИА | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | 2015 | 2017 | Своевременная доставка детей к пункту проведения ГИА | Срыв сдачи ГИА | 2.1 |
| 5 | Укрепление материально-технической базы МОУ "СОШ № 12 ЗАТО Шиханы" | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» | 2016 | 2016 | Качественное проведение внеурочных мероприятий |  | 2.1 |

- Сведения  об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы

«Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |  | всего | 99 530,2 | 33 994,8 | 32 551,9 | 32 983,5 |
|  |  | местный бюджет | 13 886,4 | 5 178,1 | 4 276,7 | 4 431,6 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 85 643,8 | 28 816,7 | 28 275,2 | 28 551,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» | всего | 99 154,3 | 33 824,7 | 32 376,6 | 32 785,9 |
|  |  | местный бюджет | 13 649,9 | 5 054,8 | 4 147,7 | 4 280,3 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 85 504,4 | 28 769,9 | 28 228,9 | 28 505,6 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | всего | 543,0 | 170,1 | 175,3 | 197,6 |
|  |  | местный бюджет | 403,6 | 123,3 | 129,0 | 151,3 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 139,4 | 46,8 | 46,3 | 46,3 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» | всего | 95 984,5 | 32 870,3 | 31 500,3 | 31 614,2 |
|  |  | местный бюджет | 12 330,8 | 4 634,8 | 3 915,7 | 3 780,3 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 83 654,0 | 28 235,5 | 27 584,6 | 27 833,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| организация питания обучающихся | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области», МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | всего | 2 891,8 | 1 001,2 | 872,6 | 918,0 |
|  |  | местный бюджет | 802,0 | 420,0 | 182,0 | 200,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1 989,8 | 581,2 | 690,6 | 718,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Перевозка обучающихся при подготовке и проведению ГИА | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» | всего | 403,6 | 123,3 | 129,0 | 151,3 |
|  |  | местный бюджет | 403,6 | 123,3 | 129,0 | 151,3 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы МОУ "СОШ № 12 ЗАТО Шиханы" | МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» | всего | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

Сводные показатели

прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и  (или) иными

некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим

и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

по подпрограмме «Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

| Наименование | Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ |  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| - I. За счет целевых средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление начального общего образования обучающимся 1 классов, в которых реализуется федеральный государственный образовательный стандарт (1 ступень), количество обучающихся | 67 | - |  | - | 2 548,9 | - | - |  |  |
| Предоставление начального общего образования обучающимся 2-4 классов, в которых реализуется федеральный государственный образовательный стандарт (1 ступень), количество обучающихся | 195 | - |  | - | 8 892,0 | - | - |  |  |
| Предоставление основного общего образования обучающимся 5-9 классов, в которых реализуется федеральный государственный образовательный стандарт (2 ступень), количество обучающихся | 216 | - |  | - | 9 698,4 | - | - |  |  |
| Предоставление основного общего образования обучающимся 5-9 классов, в которых не реализуется федеральный государственный образовательный стандарт (2 ступень), количество обучающихся | 84 | - |  | - | 3 536,4 | - | - |  |  |
| Предоставление среднего (полного) общего образования обучающимся 10-11 классов, в которых не реализуется федеральный государственный образовательный стандарт (3 ступень), количество обучающихся | 62 | - |  | - | 3 044,2 | - | - |  |  |
| Предоставление начального общего образования обучающимся на дому (1 ступень), количество обучающихся | 2 | - |  | - | 218,8 | - | - |  |  |
| Предоставление основного общего образования обучающимся на дому(2 ступень), количество обучающихся | 1 | - |  | - | 136,8 | - | - |  |  |
| Предоставление среднего (полного) общего образования обучающимся на дому (3 ступень), количество обучающихся | 1 | - |  | - | 160,0 | - | - |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очная форма обучения | - | 264 |  | 272 | - | 11 334,6 | 11 693,1 |  |  |
| На дому | - | 2 |  | 2 | - | 211,4 | 211,4 |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очная форма обучения | - | 299 |  | 303 | - | 13 108,7 | 13 355,6 |  |  |
| На дому | - | 1 |  | 3 | - | 264,4 | 396,7 |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очная форма обучения | - | 50 |  | 43 | - | 2 409,2 | 2 071,9 |  |  |
| На дому | - | 0 |  | 0 | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого за счет целевых средств областного бюджета: | х | х |  | х | 28 235,5 | 27 196,1 | 27 728,7 |  |  |
| II. За счет средств из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очная форма обучения | - | 264 |  | 272 | - | 1 678,2 | 1 650,5 |  |  |
| На дому | - | 2 |  | 2 | - | 12,7 | 12,1 |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очная форма обучения | - | 299 |  | 303 | - | 1 900,6 | 1 838,6 |  |  |
| На дому | - | 1 |  | 3 | - | 6,4 | 18,2 |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очная форма обучения | - | 50 |  | 43 | - | 317,8 | 260,9 |  |  |
| На дому | - | 0 |  | 0 | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого за счет средств местного бюджета: |  |  |  |  |  | 3 915,7 | 3 780,3 |  |  |
| Всего по подпрограмме: | х | х |  | х | 28 235,5 | 31 111,8 | 31 509,0 |  |  |

«Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы» |
| Соисполнители подпрограммы | МБУДО «ДШИ № 2 ЗАТО Шиханы», МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы», |
| Цели подпрограммы | Реализация права детей на качественное и доступное дополнительное образование, которое позволяет ребенку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно |
| Задачи подпрограммы | Создание оптимальных условий для получения образования по программам дополнительного образования |
| Целевые показатели подпрограммы | доля детей от 5 до 18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2017 г.г. |
| Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | 2015; 2016; 2017. Всего; 12 409,6; 11 445,1; 12 504,1. Местный бюджет; 12 409,6; 11 445,1; 11 899,3. Областной бюджет (прогнозно); -; -; 604,2. Внебюджет (прогнозно); -; -; 0,6. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение общедоступности качественного дополнительного образования |

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

«Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

| N п/п | Номер и наименование мероприятия, наименование ВЦП | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия | Связь с показателями подпрограм мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация обучения по программа дополнительного образования | МБУДО «ДШИ № 2 ЗАТО Шиханы», МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы» | 2015 | 2017 | Реализация творческих способностей детей укрепление здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни организация досуга детей, возможность самореализации и самовыражения | Неорганизованность досуга детей, приобщение к вредным привычкам | 3.1 |
| 2 | Замена одежды сцены МОУ ДОД «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы» | МБУДО «ДШИ № 2 ЗАТО Шиханы» | 2017 | 2017 | Безопасность проведения мероприятий | Уменьшение количества зрителей и участников мероприятий; причинение вреда имуществу МОУ ДОД «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы» | 3.1 |
| 3 | Проведение капитального ремонта в учреждениях дополнительного образования | МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы» | 2017 | 2017 | Обеспечение комфортных и безопасных занятий | Обветшание здание, причинение вреда здоровью детей | 3.1 |
| 4 | Обновление необходимого оборудования для проведения учебно-тренировочных занятий | МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы» | 2017 | 2017 | Более эффективные учебно-тренировочные занятия | Менее эффективные учебно-тренировочные занятия | 3.1 |
| 5 | Выравнивание возможностей местных бюджетов по обеспечению повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | МБУДО «ДШИ № 2 ЗАТО Шиханы», МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы» | 2017 | 2017 | Повышение заработной платы педагогов дополнительного образования | Невыполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 3.2 |

Сведения  об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы

«Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы |  | всего | 36 358,8 | 12 409,6 | 11 445,1 | 12 504,1 |
|  |  | местный бюджет | 35 754,0 | 12 409,6 | 11 445,1 | 11 899,3 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 604,2 | - | - | 604,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,6 | - | - | 0,6 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
|  | МБУДО «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы» | всего | 19 204,3 | 6 163,7 | 6 044,8 | 6 995,8 |
|  |  | местный бюджет | 18 599,5 | 6 163,7 | 6 044,8 | 6 391,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 604,2 | - | - | 604,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,6 | - | - | 0,6 |
|  | МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы» | всего | 16 279,9 | 5 371,3 | 5 400,3 | 5 508,3 |
|  |  | местный бюджет | 16 279,9 | 5 371,3 | 5 400,3 | 5 508,3 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД «ДДТиД ЗАТО Шиханы» | всего | 874,6 | 874,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 874,6 | 874,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Организация обучения по программа дополнительного образования | МБУДО «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы», МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы», МОУ ДОД «ДДТиД ЗАТО Шиханы» | всего | 35 707,5 | 12 409,6 | 11 445,1 | 11 852,8 |
|  |  | местный бюджет | 35 707,5 | 12 409,6 | 11 445,1 | 11 852,8 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Замена одежды сцены | МБУДО «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы» | всего | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 45,9 |
|  |  | местный бюджет | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 45,9 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | МБУДО «ДШИ №2 ЗАТО Шиханы», МБУДО «ДЮСШ ЗАТО Шиханы» | всего | 605,4 | - | - | 605,4 |
|  |  | местный бюджет | 0,6 | - | - | 0,6 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 604,2 | - | - | 604,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,6 | - | - | 0,6 |

Сводные показатели

прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и  (или) иными некоммерческими организациями

муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение

работ) по подпрограмме«Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы»

| Наименование | Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| - I. За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Организация обучения по программам дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| Предоставления дополнительного образования детей и подростков в младшей группе, количество учащихся | 70 | - | - | 2 744,1 | - | - |
| Предоставления дополнительного образования детей и подростков в старшей группе, количество учащихся | 56 | - | - | 2 990,3 | - | - |
| Спортивно-оздоровительные группы, количество учащихся | 43 | - | - | 307,8 | - | - |
| Группы начальной подготовки 1 год, количество учащихся | 57 | - | - | 408,0 | - | - |
| Группы начальной подготовки 2 год, количество учащихся | 26 | - | - | 332,8 | - | - |
| Группы начальной подготовки 3 год, количество учащихся | 25 | - | - | 320,0 | - | - |
| Учебно-тренировочные группы 1 год, количество учащихся | 20 | - | - | 336,6 | - | - |
| Учебно-тренировочные группы 2 год, количество учащихся | 25 | - | - | 582,0 | - | - |
| Учебно-тренировочные группы 3 год, количество учащихся | 10 | - | - | 329,5 | - | - |
| Учебно-тренировочные группы 4 год, количество учащихся | 35 | - | - | 1 294,4 | - | - |
| Учебно-тренировочные группы 5 год, количество учащихся | 10 | - | - | 410,1 | - | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |  |  |  |  |  |  |
| Живопись, количество человек | - | 24 | 24 | - | 526,9 | 535,9 |
| Народные инструменты, количество человек | - | 28 | 29 | - | 1 856,4 | 1 978,3 |
| Хореографическое творчество, количество человек | - | 40 | 42 | - | 1 751,9 | 1 864,8 |
| Фортепиано, количество человек | - | 27 | 27 | - | 1 909,6 | 1 965,5 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-оздоровительный этап, количество ученико-часов | - | 20 424 | 20 700 | - | 786,1 | 775,6 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| Этап начальной подготовки, количество ученико-часов | - | 23 736 | 22 632 | - | 1 021,4 | 952,8 |
| Тренировочный этап, количество ученико-часов | - | 61 272 | 56 856 | - | 3 592,4 | 3 299,4 |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта |  |  |  |  |  |  |
| Тренировочный этап, количество ученико-часов | - | - | 8 280 | - | - | 480,5 |
| Итого за счет средств местного бюджета | Х | Х | Х | 10 055,6 | 11 444,7 | 11 852,8 |