Проект постановления администрации ЗАТО Шиханы «Об утверждении порядков разработки, корректировки, общественного обсуждения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией стратегии социально-экономического развития ЗАТО Шиханы, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Шиханы, подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования»

Планируемая дата принятия постановления 01 марта 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, общественного обсуждения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией стратегии социально-экономического развития ЗАТО Шиханы (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок разработки, корректировки, общественного обсуждения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Шиханы (приложение № 2).

3. Утвердить Порядок подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования (приложение № 3).

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте ЗАТО Шиханы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Шиханы                                                           А.Е. Татаринов

Приложение №1

к постановлению администрации

ЗАТО Шиханы

от « ___»_______2018 г. № _____

Порядок

разработки, корректировки, общественного обсуждения,

осуществления мониторинга и контроля за реализацией стратегии социально-экономического развития ЗАТО Шиханы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки, корректировки стратегии социально-экономического развития ЗАТО Шиханы (далее – Стратегия), форму, порядок и сроки общественного обсуждения проекта Стратегии, порядок осуществления мониторинга и контроля за реализацией Стратегии.

1.2. Стратегия разрабатывается в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития ЗАТО Шиханы, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Саратовской области.

2. Порядок разработки Стратегии

2.1. Разработка Стратегии и ее корректировка осуществляется рабочей группой, состав которой утверждается главой ЗАТО Шиханы (далее – рабочая группа).

2.2. Разработка Стратегии включает следующие этапы:

- формирование проекта Стратегии;

- общественное обсуждение проекта Стратегии;

- согласование и утверждение Стратегии.

2.3. Структуру Стратегии составляют следующие разделы:

- оценка состояния социально-экономического развития ЗАТО Шиханы;

- приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики ЗАТО Шиханы;

- показатели достижения целей социально-экономического развития ЗАТО Шиханы, сроки и этапы реализации Стратегии;

- ожидаемые результаты реализации Стратегии;

- информация о муниципальных программах, утверждаемых в целях реализации Стратегии;

- иные положения.

2.4. В целях организации формирования проекта Стратегии рабочая группа:

- определяет содержание и объем сведений, необходимых для включения в проект Стратегии;

- при необходимости направляет в структурные подразделения администрации ЗАТО Шиханы (далее – администрация), общественные, научные и иные организации запросы о представлении сведений, необходимых для разработки проекта Стратегии;

- взаимодействует с органами исполнительной власти Саратовской области, структурными подразделениями администрации и муниципальными учреждениями с целью получения информации, необходимой для разработки проекта Стратегии;

- при необходимости привлекает к разработке проекта Стратегии представителей общественных, научных и иных организаций и заинтересованных лиц.

2.5. Рабочая группа формирует проект Стратегии на основании полученных от структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений, иных заинтересованных организаций предложений.

2.6. Рабочая группа организует публичное обсуждение проекта Стратегии в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

2.7. Стратегия подлежит согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

2.8. Стратегия утверждается решением Собрания депутатов ЗАТО Шиханы.

2.9. Стратегия подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

# 3. Порядок корректировки Стратегии

3.1. Решение о корректировке Стратегии принимается главой ЗАТО Шиханы и оформляется постановлением администрации ЗАТО Шиханы.

3.2. Основания для принятия указанного решения:

- изменение федерального законодательства, регламентирующего порядок разработки и реализации стратегий социально-экономического развития;

- результаты мониторинга и контроля за реализацией Стратегии.

3.3. Рабочая группа:

- в течение двух месяцев со дня принятия решения о корректировке Стратегии направляет запросы и обобщает предложения структурных подразделений администрации, иных заинтересованных организаций по корректировке Стратегии;

- с учетом поступивших предложений разрабатывает проект решения о внесении изменений в Стратегию и направляет его в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и в Собрание депутатов ЗАТО Шиханы.

3.4. Администрация после согласования проекта с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и принятия Собранием депутатов ЗАТО Шиханы решения о внесении изменений в Стратегию направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации соответствующее уведомление для внесения указанных сведений в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

4. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения

проекта Стратегии

4.1. Подготовку и проведение общественного обсуждения проекта Стратегии организует рабочая группа.

4.2. Общественное обсуждение проекта Стратегии проводится до внесения на рассмотрение в Собрание депутатов ЗАТО Шиханы в установленном порядке проекта решения об утверждении Стратегии.

4.3. Общественное обсуждение проекта Стратегии обеспечивается в форме размещения на официальном сайте ЗАТО Шиханы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт), а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет проекта Стратегии и уведомления об общественном обсуждении проекта Стратегии (далее - уведомление), содержащего следующую информацию:

а) срок, в течение которого принимаются предложения и замечания к проекту Стратегии (не менее семи календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте);

б) способ представления предложений и замечаний к проекту Стратегии, контактный телефон, почтовый адрес и адрес электронной почты;

в) требования к объему и содержанию предложений и замечаний.

4.4. Рабочая группа обязана рассмотреть все предложения и замечания, поступившие в срок, установленный в соответствии с подпунктом «а» пункта 4.3 настоящего Порядка, в связи с размещением проекта Стратегии и уведомления.

4.5. Полученные замечания и предложения в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного в соответствии с подпунктом «а» пункта 4.3 настоящего Порядка, направляются рабочей группой в структурные подразделения администрации для рассмотрения.

4.6. Структурные подразделения администрации в срок не позднее семи рабочих дней направляют в рабочую группу соответствующие заключения по итогам рассмотрения представленных предложений и замечаний.

4.7. Рабочая группа в течение 10 рабочих дней со дня получения заключений осуществляет подготовку сводной информации с указанием предложений и замечаний; информации об инициаторе и содержании замечания и предложения; перечне заинтересованных лиц, которым были направлены на рассмотрение предложения и замечания, а также о результатах их рассмотрения.

В случае отклонения предложения и (или) замечания приводится обоснование отклонения.

4.8. Сводная информация предложений и замечаний подлежит размещению на официальном сайте не позднее 15 рабочих дней после ее подготовки.

4.9. По результатам рассмотрения поступивших замечаний и предложений рабочая группа при необходимости дорабатывает проект Стратегии.

# 5. Порядок мониторинга и контроля

# за реализацией Стратегии

5.1. Мониторинг и контроль за реализацией Стратегии осуществляется на основе данных официального статистического наблюдения, сведений, представляемых структурными подразделениями администрации и муниципальными учреждениями, о достижении значений прогнозных показателей социально-экономического развития ЗАТО Шиханы, а также ходе реализации плана мероприятий по реализации Стратегии.

5.2. Результаты мониторинга и контроля за реализацией Стратегии отражаются в ежегодном отчете главы ЗАТО Шиханы о результатах своей деятельности и деятельности администрации.

5.3. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации Стратегии, подлежат размещению на официальном сайте и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети Интернет, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

5.4. По результатам мониторинга и контроля за реализацией Стратегии главой ЗАТО Шиханы может быть принято решение о корректировке Стратегии.

Приложение №2

к постановлению администрации

ЗАТО Шиханы

от « ___»_______2018 г. № _____

Порядок

разработки, корректировки, общественного обсуждения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Шиханы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки, корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Шиханы (далее – План мероприятий), форму, порядок и сроки общественного обсуждения проекта Плана мероприятий, порядок осуществления мониторинга и контроля за реализацией Плана мероприятий.

1.2. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии на период реализации Стратегии с учетом основных направлений деятельности администрации.

2. Порядок разработки Плана мероприятий

2.1. Разработка Плана мероприятий и его корректировка осуществляется рабочей группой.

2.2. План мероприятий содержит:

- цели и задачи социально-экономического развития ЗАТО Шиханы;

- показатели реализации Стратегии и их значения;

- комплекс мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение долгосрочных целей социально-экономического развития ЗАТО Шиханы.

2.3. Этапы разработки Плана мероприятий:

- формирование проекта Плана мероприятий;

- общественное обсуждение Плана мероприятий;

- согласование и утверждение Плана мероприятий.

2.4. В целях формирования Плана мероприятий рабочая группа:

- определяет содержание и объем сведений, необходимых для включения в проект Плана мероприятий;

- направляет в структурные подразделения администрации, иные заинтересованные организации запросы о представлении сведений для включения в проект Плана мероприятий.

- взаимодействует с органами исполнительной власти Саратовской области, структурными подразделениями администрации и муниципальными учреждениями с целью получения информации, необходимой для разработки проекта Плана мероприятий;

- при необходимости привлекает к разработке Плана мероприятий представителей общественных, научных и иных организаций, иных заинтересованных лиц.

2.5. Рабочая группа формирует проект Плана мероприятий на основании полученных от структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений, иных заинтересованных организаций и лиц предложений.

2.6. Рабочая группа организует публичное обсуждение проекта Плана мероприятий в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

2.7. План мероприятий согласовывается с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации и утверждается постановлением администрации ЗАТО Шиханы.

2.8. План мероприятий подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

3. Порядок корректировки Плана мероприятий

3.1. Решение о корректировке Плана мероприятий принимается главой ЗАТО Шиханы и оформляется постановлением администрации ЗАТО Шиханы.

3.2. Основанием для принятия указанного решения являются:

- корректировка Стратегии;

- результаты мониторинга и контроля за реализацией Стратегии;

- результаты мониторинга и контроля за реализацией Плана мероприятий.

3.3. Рабочая группа:

- в течение двух месяцев со дня принятия решения о корректировке Плана мероприятий направляет запросы и обобщает предложения структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений, иных заинтересованных организаций по корректировке Плана мероприятий;

- на основании поступивших предложений разрабатывает и обеспечивает согласование в установленном порядке проекта постановления администрации о внесении изменений в План мероприятий.

3.4. Администрация после принятия постановления о внесении изменений в План мероприятий направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации соответствующее уведомление для внесения указанных сведений в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

# 4. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения

# проекта Плана мероприятий

4.1. Подготовку и проведение общественного обсуждения проекта Плана мероприятий организует рабочая группа.

4.2. Общественное обсуждение проекта Плана мероприятий проводится после согласования в установленном порядке проекта постановления администрации об утверждении Плана мероприятий.

4.3. Общественное обсуждение проекта Плана мероприятий обеспечивается в форме размещения на официальном сайте ЗАТО Шиханы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт), а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет проекта Плана мероприятий и уведомления об общественном обсуждении проекта Плана мероприятий (далее - уведомление), содержащего следующую информацию:

а) срок, в течение которого принимаются предложения и замечания к проекту Плана мероприятий (не менее семи календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте);

б) способ представления предложений и замечаний к проекту Плана мероприятий, контактный телефон, почтовый адрес и адрес электронной почты;

в) требования к объему и содержанию предложений и замечаний.

4.4. Рабочая группа обязана рассмотреть все предложения и замечания, поступившие в срок, установленный в соответствии с подпунктом «а» пункта 4.3 настоящего Порядка, в связи с размещением проекта Плана мероприятий и уведомления.

4.5. Поступившие замечания и предложения в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного в соответствии с подпунктом «а» пункта 4.3 настоящего Порядка, направляются рабочей группой в структурные подразделения администрации для рассмотрения.

4.6. Структурные подразделения администрации в срок не позднее 7 рабочих дней направляют в рабочую группу соответствующие заключения по итогам рассмотрения представленных предложений и замечаний.

4.7. Рабочая группа в течение 10 рабочих дней после получения заключений осуществляет подготовку сводной информации с указанием предложений и замечаний; информации об инициаторе и содержании замечания и предложения; перечне заинтересованных лиц, которым были направлены на рассмотрение предложения и замечания, а также о результатах их рассмотрения.

В случае отклонения предложения и (или) замечания приводится обоснование отклонения.

4.8. Сводная информация предложений и замечаний подлежит размещению на официальном сайте не позднее 15 рабочих дней после ее подготовки.

4.9. По результатам рассмотрения указанных заключений рабочая группа при необходимости дорабатывает проект Плана мероприятий.

# 5. Порядок мониторинга и контроля за реализацией

# Плана мероприятий

5.1. Мониторинг и контроль за реализацией Плана мероприятий осуществляется на основе данных официального статистического наблюдения, сведений, представляемых структурными подразделениями администрации и муниципальными учреждениями, о достижении значений прогнозных показателей социально-экономического развития ЗАТО Шиханы, ходе реализации Плана мероприятий.

5.2. Результаты мониторинга и контроля за реализацией Плана мероприятий отражаются в ежегодном отчете главы ЗАТО Шиханы о результатах своей деятельности и деятельности администрации.

5.3. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации Плана мероприятий, подлежат размещению на официальном сайте и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети Интернет, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

5.4. По результатам мониторинга и контроля за реализацией Плана мероприятий главой ЗАТО Шиханы может быть принято решение о корректировке Плана мероприятий.

Приложение №3

к постановлению администрации

ЗАТО Шиханы

от « ___»_______2018 г. № _____

Порядок

подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования ЗАТО Шиханы

1. Настоящий Порядок определяет общие правила подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования ЗАТО Шиханы (далее – документы стратегического планирования).

2. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования, являются:

- ежегодный отчет главы ЗАТО Шиханы о результатах своей деятельности и деятельности администрации (далее – ежегодный отчет);

- сводный годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ.

3. Подготовка ежегодного отчета осуществляется руководителем аппарата администрации ЗАТО Шиханы.

4. Ежегодный отчет отражает результаты деятельности главы ЗАТО Шиханы и администрации за отчетный период.

5. В целях подготовки ежегодного отчета руководитель аппарата направляет в структурные подразделения администрации и муниципальные учреждения запросы о представлении информации о ходе реализации документов стратегического планирования за отчетный период, в которых определяет состав и объем сведений, необходимых для формирования ежегодного отчета, а также форму и сроки ее представления.

6. Ежегодный отчет формируется на основании данных статистического наблюдения, сведений, представляемых структурными подразделениями администрации и муниципальными учреждениями в соответствии с возложенными полномочиями.

7. Руководитель аппарата имеет право запросить дополнительную информацию, необходимую для формирования ежегодного отчета.

8. Проект ежегодного отчета подлежит согласованию с заместителями главы администрации.

9. Ежегодный отчет направляется в Собрание депутатов ЗАТО Шиханы.

10. Сводный годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ формируется комитетом экономики и управления собственностью администрации ЗАТО Шиханы на основе годовых отчетов представленных ответственными исполнителями муниципальных программ в установленном порядке.