КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

412950 Саратовская область г. Шиханы ул. Ленина д. 8

УТВЕРЖДАЮ

Председатель  контрольно-счетной комиссии

_________Н.Г. Ванюшина

подпись

«___» ________20__ года

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка исполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании

города Шиханы Саратовской области»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 9 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального образования города Шиханы Саратовской области, утвержденного решением Собрания депутатов ЗАТО Шиханы от 23.05.2019 г. №5-53-5, п.2.2. плана работы контрольно-счетной комиссии  на 2021 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: муниципальная программа.

3. Объект контрольного мероприятия: Администрации муниципального образования города Шиханы Саратовской области.

4. Проверяемый период деятельности: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 21 июня 2021 года по 04 июля 2021 года.

6. Цели контрольного мероприятия: оценка эффективности исполнения муниципальной программы.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных или муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия:

Администрация муниципального образования города Шиханы Саратовской области  (далее – администрация МО города Шиханы) создана путем переименования существующей администрации закрытого административно – территориального образования Шиханы Саратовской области в соответствии с решением Собрания депутатов ЗАТО Шиханы от 23.05.2019 г. №5-53-3 и действует на основании законодательства Российской Федерации и Саратовской области, Устава муниципального образования города Шиханы Саратовской области, муниципальных правовых актов.

Администрация муниципального образования города Шиханы Саратовской области является правопреемником администрации закрытого административно - территориального образования Шиханы Саратовской области.

Администрация МО города Шиханы является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным Уставом муниципального образования города Шиханы Саратовской области полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами Саратовской области.

Администрацией МО города Шиханы руководит глава муниципального образования города Шиханы Саратовской области (далее – глава муниципального образования города Шиханы) на принципах единоначалия.

Администрация МО города Шиханы является юридическим лицом, имеет гербовую печать, бланки и штамп со своим наименованием, вправе открывать счета в банковских учреждениях.

Основными задачами администрации МО города Шиханы являются:

- обеспечение на территории муниципального образования эффективной защиты законных прав, свобод и интересов граждан Российской Федерации;

- создание условий для развития личности, повышение культуры, охраны здоровья, приоритетного развития социально-культурной сферы, всесторонней социальной защиты жителей города в условиях становления рыночных отношений;

- обеспечение защиты всех форм собственности, находящейся на территории муниципального образования, улучшение экономического положения муниципальных предприятий, учреждений;

- обеспечение охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия муниципального образования, рационального использования природных ресурсов, муниципальных земель, улучшение экологического состояния на предприятиях, в коммунальном хозяйстве.

Должностные лица ответственные за организацию деятельности в проверяемом периоде:

Татаринов А.Е. – глава муниципального образования города Шиханы.

По итогам проверки составлен Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка исполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании города Шиханы Саратовской области» (далее - Акт проверки) от 07.07.2021 г.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1) По вопросу: «Проверка формирования муниципальной программы».

1. В разделе паспорта программы «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» объемы финансового обеспечения муниципальной программы указаны без разбивки по годам, что является нарушением «Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Шиханы, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Шиханы», утвержденным постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 07.05.2014 г. №288  (с изменениями и дополнениями) (далее – Положение о разработке муниципальных программ).

2. В таблице «Сведения о целевых показателях муниципальной программы Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании города Шиханы на 2018-2020 годы» отсутствует столбец «Текущий год (оценка)», что является нарушением Положения о разработке муниципальных программ.

2) По вопросу: «Анализ реализации муниципальной программы».

1. Внесение изменений в программу в целях приведения ее в соответствие с решением о бюджете не вносились либо вносились в срок, превышающий три месяца со дня вступления в силу решения о бюджете, что является нарушением требований части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.

2. План-график реализации муниципальной программы не составлялся и не размещался на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, что является нарушением  части 32 и части 33 Положения о разработке муниципальных программ.

3. Полугодовой отчет о ходе реализации муниципальной программы на официальном сайте в разделе «Муниципальные программы» не размещен, что является нарушением части 37 Положения о разработке муниципальных программ.

4. Отчет по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее реализации (итоговый отчет) не составлялся, что является нарушением частей 38 и 40 Положения о разработке муниципальных программ.

5. Ежеквартальные отчеты об исполнении ведомственной программы «Доступная среда» на официальном сайте в разделе «Муниципальные программы» не размещены, что является нарушением  части 17 «Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Шиханы», утвержденным постановлением администрации ЗАТО Шиханы от 07.05.2014 г. №290  (с изменениями и дополнениями).

6. Расчет оценки эффективности муниципальной программы к проверке не представлен, что является нарушением части 41 Положения о разработке муниципальных программ.

7. Сводный годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ не размещен на официальном сайте города Шиханы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, что является нарушением  частей 43 и 47 Положения о разработке муниципальных программ.

9. Выводы: по результатам проведенной контрольно-счетной комиссией оценки эффективности исполнения муниципальной программы  в соответствии с «Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы», сделан вывод о том, что эффективность исполнения муниципальной программы  - высокая.

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: не имеется.

11. Предложения (рекомендации):

1) Проанализировать и принять меры по устранению выявленных недостатков и нарушений и проводить работу по недопущению их в будущем.

2) Направить отчет о результатах проверки для сведения и принятия решений главе муниципального образования города Шиханы.

3) Направить копию отчета о результатах проверки в адрес прокуратуры.

4) Направить представление об устранении нарушений.

| Приложение: | 1. Копия Акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка исполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании города Шиханы Саратовской области» на 11 л. в 1 экз. |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель контрольно- счетной комиссии |  | Ванюшина Н.Г. |